# รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

วันที่  28  มกราคม  2557   เวลา 9.00 – 16.00 น.

...............................................

เปิดประชุม   		เวลา  9.00 น.

ประธาน	กล่าวเปิดการประชุม

นายฉลอง  กิ่งแก้ว

ระเบียบวาระที่ 1 	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน	1.1 แจ้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอยงาม จำนวน 254,385 บาท ดังนั้น ในการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอยงาม เพื่อพิจารณางบประมาณแต่ละโครงการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน	2.1 โครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอยงาม ได้พิจารณาและอนุมัติโครงการที่ทำดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ตามรายละเอียดในตารางดังนี้

| ที่ | โครงการ | กิจกรรม | ผู้เสนอ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง | 1 | รพ.สต.ดอยงาม | 50,000 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | 2 | รพ.สต.ดอยงาม | 10,000 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอยงาม | 3 | ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอยงาม | 10,000 |  |
| 4 | คลีนิคหมอพื้นบ้าน | 3 | ประธานสภาวัฒนธรรม | 5,000 |  |
| 5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ปี 2557 | 3 | ชมรมผู้พิการ ต.ดอยงาม | 10,000 |  |
| 6 | โครงการประกวดหมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ปลอดภัยลูกน้ำยุงลายตำบลดอยงาม | 3 | ชมรม กำนัน ผญ.บ้าน ต.ดอยงาม | 42,000 |  |
| 7 | โครงการเพื่อขยายผลการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน | 3 | อผส.ตำบลดอยงาม | 53,000 |  |
| 8 | โครงการธนาคารสุขภาพ | 3 | ชมรม กำนัน ผญ.บ้าน ต.ดอยงาม | 140,000 |  |
|  | รวม | 320,000 |  |

เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอยงาม จำนวน 254,385 บาท (5,653 คนx 45บาท) ตามจำนวนประชากร ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 226,120 (5,653 คน x 40 บาท) นั้น จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอความคิดเห็น เนื่องจากมีงบประมาณเพิ่มเติมมานี้ เพื่อหามติในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2557

ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย	ขอเสนอให้เงินส่วนที่เพิ่มมานี้ ไปสมทบงบดำเนินการของกองทุนฯ ที่ได้ตั้งไว้ 10 % ของงบ

ปลัด อบต.	ทั้งหมด

นายฉลอง กิ่งแก้ว	ขอเสนอให้นำงบประมาณนี้ไปเพิ่มในการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 โดยทำ

รองปลัด อบต.	โครงการใหม่คือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยใช้งบประมาณจำนวน 28,000 บาท

ผญ.หมู่ 11	ขอสอบถามการดำเนินโครงการของโรงเรียนผู้สูงอายุ ว่ามีการจัดทำโครงการอย่างไร

รองปลัด อบต.	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงาม มีสมาชิกจำนวน 120 คน มีการจัดการดำเนินการโดยให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพ จิตใจ

ผญ.หมู่ 4	ขอเสนอให้ อุดหนุนงบประมาณจำนวน 8,000 บาท ให้โครงการหมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ปลอดภัยลูกน้ำยุงลายตำบลดอยงาม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 42,000 บาทนั้น เนื่องจากเห็นว่างบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ และให้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอยงาม เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอยงาม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 10,000 บาท ไปแล้วนั้น ในการดำเนินโครงการของผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

นายสมมิตร ดวงวรรณา 	เสนอให้อุดหนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 30,000 บาท

ประธาน			ขอมติที่ประชุม

อุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้โครงการหมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ปลอดภัยลูกน้ำยุงลายตำบลดอยงาม

จำนวน 8,000 บาท และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอยงาม จำนวน 20,000 บาท

มติที่ประชุม		ที่ประชุมมีมติรับรอง

2.2 โครงการธนาคารสุขภาพตำบลดอยงาม

รองปลัด อบต.	ขอแจ้งการดำเนินโครงการธนาคาร จากคณะผู้จัดทำโครงการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบล ดอยงาม ดังนี้

| ที่ | รายละเอียด | ขั้นตอน | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประชุมวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้านสุขภาพ | -สำรวจข้อมูลจากสถานีอนามัยตำบลดอยงามและผู้นำหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ | -จัดประชุมคณะกรรมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประชาคม | 1.กลุ่มเด็กและเยาวชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.กลุ่มผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | วิเคราะห์ข้อมูล | -สรุปผลการประชาคมทุกกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | มาตรการทางสังคม | -กำหนดเมนูสุภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ประชาสัมพันธ์ | -ประชาสัมพันธ์ดารจัดตั้งธนาคารสุขภาพและการดำเนินงานต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รับสมัครสมาชิก | -เปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารสุขภาพจำนวน 3 กลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.กลุ่มเด็กและเยาวชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.กลุ่มวัยทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.กลุ่มผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดกิจกรรมธนาคารสุขภาพ | 1.เก็บข้อมูลสมาชิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | สรุปโครงการ | -สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | รายงานผล | 1.วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุน สปสช. ต.ดอยงาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผญ.หมู่ 11	ขอเสนอให้หัวข้อที่ 4 -5 ให้ดำเนินการใน 1 เดือน

นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง	ตามแผนที่ได้วางไว้ สามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นายสมมิตร ดวงวรรณา	ห้วงเวลาการดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้

รองปลัด อบต.	ขอแจ้งปฏิทินงาน โครงการธนาคารสุขภาพตำบลดอยงาม ประจำปี 2557

| ที่ | วัน/เดือน/ปี | รายการ | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 ก.ย.57 | ประชุมวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้านสุขภาพตำบลดอยงาม | คกก.และอนุกรรมการ | คำสั่งแต่งตั้ง คกก. |
| 2 | 17 ม.ค.57 | วางแผนการดำเนินงานตามโครงการธนาคารสุขภาพ | คกก.จัดทำแผนงานโครงการ | -กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 1.เด็กและเยาวชน 2วัยทำงาน 3.ผู้สูงอายุ -กำหนดวิธีการดำเนินงาน และระยะเวลา -จัดหาทีมงาน |
| 3 | 28 ม.ค.57 | ประชุมคกก.และอนุกรรมการ | คกก.และอนุกรรมการ | 1.รายงานการประชุมของคณะทำงานแผนงานโครงการเมื่อวันที่ 17 ม.ค.57 ,แจ้งการดำเนินงานโครงการธนาคารสุขภาพ 2.กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินตามโครงการ 3.กำหนดตารางออกประชาคม 4.สรรหาทีมงานขับเคลื่อนโครงการ |
| 4 | 6 ก.พ.57 | ประชุมทีมงานขับเคลื่อนโครงการ | -อนุกรรมการ -อสม. -กรรมการหมู่บ้าน -ครู -คกก.ผู้สูงอายุ | 1.มอบหมายหน้าที่การดำเนินงาน 2.กำหนดมาตรการตามโครงการธนาคารสุขภาพ 3.กำหนดหัวข้อเมนูสุขภาพ แต่ละกลุ่ม 4.สรุปงานเพื่อนำเสนอคกก.และประชาคม |
| 5 | 1 - 31 มี.ค.57 | -ประชาคมกลุ่มเด็กและเยาวชน -ประชาคมกลุ่มวัยทำงาน -ประชาคมกลุ่มผู้สูงอายุ | -อนุกรรมการ -โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.ดอยงาม -โรงเรียนผู้สูงอายุ -ทุกหมู่บ้าน | 1.แนะนำโครงการธนาคารสุขภาพ 2.เสนอเมนูสุขภาพ |
| 6 | ......... เม.ย.57 | ประชุม | อนุกรรมการ | 1.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ 2.แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบ 3.กำหนดเมนูสุขภาพ 4.จัดทำสมุดฝากสุขภาพ |
| 7 | ......... เม.ย.57 | ประชุม | คกก.และอนุกรรมการ | 1.นำเสนอเมนูสุขภาพต่อคณะกรรมการ เพื่อขอมติเห็นชอบ |
| 8 | 1 พ.ค.57 | 1.เปิดธนาคารสุขภาพตำบลดอยงาม 2.ประชาสัมพันธ์ | คกก.และอนุกรรมการ ทีมงานทุกฝ่าย | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารสุขภาพ 2.รับสมัครสมาชิกธนาคารสุขภาพตำบลดอยงาม |
| 9 | 30 ก.ย.57 | สรุปโครงการ | อนุกรรมการ | สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผลให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอยงาม |

รองปลัด อบต.	ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการธนาคารสุขภาพ เช่น ผู้จัดการธนาคารและทีมงานขับเคลื่อนโครงการจากทุกภาคส่วน

ผญ.หมู่ 4 	ขอให้จัดตั้งทีมงานขับเคลื่อนโครงการ ก่อนแต่งตั้งผู้จัดการธนาคารสุขภาพ

ประธาน	เสนอให้คณะอนุกรรมการเป็นทีมงานขับเคลื่อนโครงการ คือ นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอยงาม , นายสรวิศ ดวงวรรณา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และนายสมมิตร ดวงวรรณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายทองศักดิ์ ธรรมโก	เห็นด้วยกับประธาน

ผญ.หมู่ 11	เห็นด้วยกับประธาน

ประธาน	ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย

นายสมมิตร ดวงวรรณา	คณะอนุกรรมการจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการก่อน และจะนำผลการดำเนินการมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลดอยงาม เป็นระยะๆ

รองปลัด อบต.	ขอให้แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารสุขภาพ

ผญ.หมู่ 14	ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ประสานงานในหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกทีมงานเอง

ผญ.หมู่ 3	ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะทีมงาน โดยมีจำนวนเท่ากันทุกหมู่บ้าน คือ มีผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต.,ตัวแทนเยาวชน, ผู้สูงอายุ,แม่บ้าน,อสม. กลุ่มละ 2 คน

ผญ.หมู่ 14 	ขอให้จำนวนคนนั้นแล้วแต่ทางหมู่บ้านคัดสรรมาเอง

ผญ.หมู่ 4 	เสนอให้มีจำนวน 9 – 15 คน

ประธาน	สรุป ให้แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกคณะทำงานกันเอง จำนวน 9 – 15 คน โดยส่งรายชื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

ผญ.หมู่ 8	ขอให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ได้ไปชี้แจงในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการธนาคารสุขภาพให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกหมู่บ้าน

รองปลัด อบต.	จะมีการออกประชาคมทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะกำหนดวันและเวลา โดยจะแจ้งให้ทางหมู่บ้านทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการธนาคารสุขภาพ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายฉัตรชัย ไชยชุมภู	ขอฝากเรื่องโรคไข้เลือดออก จากที่มีเด็กในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลดอยงาม ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

หมอสาธารณสุข	และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงามได้ออกตรวจพื้นที่นั้น สรุปได้ว่า การแพร่ของเชื้อนี้มีการฝังตัวในภาชนะที่เคยพบลูกน้ำยุงลาย จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการออกตรวจลูกน้ำยุงลาย นอกจากจะเทน้ำที่มีลูกน้ำยุงลายทิ้งแล้ว ให้ทำความสะอาดภาชนะที่เจอลูกน้ำยุงลายด้วย เพื่อเป็นการทำลายแหล่งแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก

รองปลัด อบต.	จากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยงาม ขอให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้ออกมาจับฉลาก เพื่อกำหนดตารางการออกตรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการหมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ปลอดภัยลูกน้ำยุงลายตำบลดอยงาม

รองปลัด อบต.	สรุปตารางการออกตรวจลูกน้ำยุงลาย ในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

| ที่ | เดือนที่ตรวจ | โซนเหนือ | โซนใต้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีนาคม |  | 9 |  | 7 |  |
| 2 | เมษายน |  | 1 |  | 3 |  |
| 3 | พฤษภาคม |  | 2 |  | 13 |  |
| 4 | มิถุนายน |  | 12 |  | 6 |  |
| 5 | กรกฎาคม |  | 8 |  | 11 |  |
| 6 | สิงหาคม |  | 14 |  | 5 |  |
| 7 | กันยายน |  | 10 |  | 4 |  |

ผญ.หมู่ 14	ขอฝากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ไปเติมน้ำในถังภัยแล้งของแต่ละหมู่บ้านด้วย

นายสุพิศ สมยาราช	ขอประชาสัมพันธ์งานตรุษจีนประจำปี 2557 ของอำเภอพาน ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์

รองนายก อบต.	2557 นี้ ขอเชิญไปร่วมงานด้วย

ผญ.หมู่ 9	ขอเชิญร่วมงานบุญงานปอยหลวงของหมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ดังนี้

- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเชิญร่วมทำบุญในหมู่บ้าน

- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ทำพิธีที่วัดสันกำแพง

- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีฉลองพระ

ประธาน	ขอแจ้งกำหนดการนัดหมาย การเข้าร่วมงานวันพ่อขุนเม็งรายมหาราช ในวันนี้ เวลา 18.30 น.ให้มารวมตัวกันที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก่อนออกเดินทาง ไปร่วมงานที่จังหวัดเชียงราย

ปิดประชุมเวลา		 16.00 น.

(ลงชื่อ)……………………………..…………ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุรีวรรณ์  สุริยวงศ์)

(ลงชื่อ)………….……………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉลอง  กิ่งแก้ว)

(ลงชื่อ)……………………………………..…ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสรวิศ  ดวงวรรณา)

(ลงชื่อ)…………………………………...……ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางวัลยา  ชำหา)

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนันทศักดิ์  ปัญญาคง)